## Sheet1
|  | Generiske krav |  | Obligatorisk ved
|  |  | Ansvarlig | DG0 | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | Kommentarer
O/F | Prosjekttype
Krav for alle typer prosjekt - prosjektdokumentasjon
O | Alle | Prosjektforslag | PE | bar: Obligatorisk ved DG0
O | Alle | Business case | PE | bar: Obligatorisk ved DG0 to Obligatorisk ved DG3
O | Alle | Prosjektoppdrag/mandat | PE, PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG3
O | Alle | Opplæringsplan | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG4
O | Alle | Interessentanalyse | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG4
O | Alle | Kommunikasjonsplan | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG4
O | Alle | Endringer for organisasjonen | PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG3
O | Alle | Realisering av fordeler | PE | bar: Obligatorisk ved DG3 to Obligatorisk ved DG5
O | Alle | Statusrapport | PL
Krav for alle typer prosjekt - aktiviteter, bekreftelser og underskrifter
O | Alle | Forpliktelse av ressurser | PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG3
O | Alle | Godkjenning av kontroller | PL | bar: Obligatorisk ved DG1; Obligatorisk ved DG3
O | Alle | Erfaringsrapport | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG5
O | Alle | Kvalitetsplan | PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG4
O | Alle | Forretningsarkitektur (Enterprise Architecture) | PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG4
O | Alle | Prosjektavslutning | PL | bar: Obligatorisk ved DG5
Krav for anskaffelsesprosjekter
O | Anskaffelse | Anskaffelsesplan | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG3
O | Anskaffelse | CSR-plan | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG3
O | Anskaffelse | Tilbudsforespørsel og anskaffelse | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
O | Anskaffelse | Rekvisisjon til leverandør | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
O | Anskaffelse | Kontrakt med leverandør | PL | bar: Obligatorisk ved DG4
Krav for scrum-prosjekter
O | Scrum | Product backlog | PE | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG2; Obligatorisk ved DG4
O | Scrum | Release plan | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
Krav for IT-prosjekter
F | IT | Resultat fra markedsundersøkelser | PL | bar: Obligatorisk ved DG1
F | IT | Alternative løsninger | PL | bar: Obligatorisk ved DG1 to Obligatorisk ved DG2
O | IT | Business impact analysis | PE | bar: Obligatorisk ved DG1
O | IT | Kravspesifikasjon | PL | bar: Obligatorisk ved DG2; Obligatorisk ved DG4
F | IT | Eksisterende arbeidsprosesser (AS-IS) | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
F | IT | Fremtidige arbeidsprosesser (TO-BE) | PL | bar: Obligatorisk ved DG2; Obligatorisk ved DG4
F | IT | Gap-analyse | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
O | IT | Information Risk Assessment | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
F | IT | Plan for brukbarhetstest | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
O | IT | Testplaner | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG4
O | IT | Plan for verifikasjon i drift | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG4
O | IT | Nøkkelkontroller | PL | bar: Obligatorisk ved DG2; Obligatorisk ved DG4
O | IT | Systembeskrivelse og -avhengigheter | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
O | IT | Sourcing-dokument | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
O | IT | Anbefalt løsning | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
O | IT | Funksjonell spesifikasjon | PL | bar: Obligatorisk ved DG4
F | IT | Plan for datamigrering | PL | bar: Obligatorisk ved DG4
Krav for byggeprosjekter
O | Bygg | Kravspesifikasjon | PL | bar: Obligatorisk ved DG2
O | Bygg | Anbefalt løsning | PL | bar: Obligatorisk ved DG2 to Obligatorisk ved DG3
O | Bygg | HMS-plan | PL | bar: Obligatorisk ved DG3
Krav for endringsprosjekter
O | Endring | Doc 1 | PL
O | Endring | Doc 2 | PL
PL | Prosjektleder
PE | Prosjekteier
O | Obligatorisk
F | Frivillig